 ****

**Republika e Kosovës Komuna e Prizrenit**

**Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Opština Prizren – Prizren Belediyesi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komuna-Prizrenit  Grupi punuës për hartimin e Projekt Buxhetit të komunës për vitin 2025  Plani i organizimit të dëgjimeve buxhetore për projekt buxhetin e komunës për vitin 2026 | | | | | | |
| Para- përgatitore | **Aktiviteti** | **Masat që duhet ndermare** | **Stafi përgjegjës** | **Stafi përkrahës/suportues** | **Korniza kohore / Vendi dhe Koha** | **Veprim i ndërmarr: PO / JO** |
| Vendimi për Grupin punues për përgatitjen e Project Buxhetit të komunës për vitin 2026 | Kryetari merr vendim për themelimin e grupit punues për hartimin e Project Buxhetit te komunës për vitin 2025 | Kryetari i komunës  Drejtorët e drejtorive komunale – delegojnë përfaqësuesit në grupin punues | Zyra për Informim  Zyra Ligjore  Zyra e IT-së  Zyrtarët e drejtorive komunale  Anëtarët e KPF-së Anëtarët e Komitetit për Komunitete, Grupi i Grave Asamnbeiste | 10 Mars 2025 | PO |
| Pranimim i Qarkorës #1 | Analizimi i Qarkorës #1 | ZKF / Drejtoria për buxhet dhe financa |  | Prill 2025 | PO |
| Lëshimi i Qarkorës #1 të Brendshme |  | ZKF / Drejtoria për buxhet dhe financa |  | Maj 2025 | PO |
| Dërgimi i formularëve drejtorive komunale për planifikimet buxhetore |  | ZKF / Drejtoria për buxhet dhe financa |  |  | PO |
| Plotësimi i formularëve nga drejtoritë komunale |  | Të gjitha drejtoritë komunale |  | Më së largu deri më 1 qershor 2025 | PO |
| Pregaditja e KAB 2026-2028 |  | ZKF / Drejtoria për buxhet dhe financa |  | Më së largu deri më 5 qershor 2025 | PO |
| Prezanitmi i KAB 2026-2028 | Pregaditja e prezantimit të KAB 2026-2028 dhe projekt buxhetin e komunës | Kryesuesi i Grupit Punues – ZKF |  | 1-5 qershor 2025 | PO |
| Pranimim i Qarkorës #2 | Analizimi i Qarkorës #2 | ZKF / Drejtoria për buxhet dhe financa |  | 15 korrik 2025 | PO |
| Lëshimi i Qarkorës #2 të Brendshme |  | ZKF / Drejtoria për buxhet dhe financa |  | 15-20 korrik 2025 | PO |
| Hartimi i Planit të Brendshëm | Finalizim i Planit të brendshëm i organizimit të dëgjimeve buxhetore |  |  | 20 Korrik 2025 | PO |
| Mbajtja e dëgjimeve buxhetore | Përgatitja e njoftimit | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  |  | PO |
|  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Gjafer Poniku – anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore |  | PO |
|  | Publikimi i njoftimit | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  |  | PO |
|  | Përkthimi KAB 2026-2028 si dhe projekt buxheti për vitin 2026 | Përkthyesit e komunës / kompania e kontraktuar nga komuna e Prizrenit. |  | Në fillim të muajit qershor për KAB dhe në fund të korrikut për projekt buxhetin e komunës. | PO |
|  | Publikimi i draft buxhetit të komunës 2026 në ueb faqen e komunës si dhe në platfoprmën e konsultimeve publike. | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe IT |  |  | PO |
|  | Ofrimi i emailave zyrtar për pranimin e komenteve dhe sugjerimeve për Projekt buxhetin e komunës për vitin 2025 | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim | [Ymer.Berisha@rks-gov.net](mailto:Ymer.Berisha@rks-gov.net); zenel.ahmetaj@rks-gov.net; [haziz.krasniqi@rks-gov.net](mailto:haziz.krasniqi@rks-gov.net) dhe [halil.lika@rks-gov.net](mailto:halil.lika@rks-gov.net) | Ditën e njoftimit për mbajtjen e dëgjimit buxhetor | PO |
|  | Format dhe teknikat e informimit të qytetarëve për mbajtjen e dëgjimeve buxhetore | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Mediat tradicionale (radiot dhe tv lokale); publikimi në ueb faqen e komunës; publikimi në platformën e konsultimeve publike; rrjetet e ndryshme sociale duke përfshirë facebookun zyrtar të komunës. | Ditën e njoftimit për mbajtjen e dëgjimit buxhetor | PO |
| Dëgjimi 1 | **Dëgjimi publik në Gjonaj (me banorë të rajonit të Hasit)** | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave.  Grupi i Grave Asambleiste, Zyra per Barazi Gjinore, Organizatat e Shoqërisë Civile. | Data:  Më 09 korrik 2025  Koha:  Në ora 18:00  Vendi:  Objekti i Shtëpisë së Kulturës në Gjonaj |  |
|  | Njoftimi në mediat lokale | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit;  Njoftimi në rrjetet sociale;  Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen) | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim | Zyra e përkthimit-orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj. | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorin e Administratës (sigurimi i përkthyesve). | Zyra e përkthimit-orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku – anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetor në Kuvendin e Komunës | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | Shtator - 7 ditë para mbajtjes së seancës të kuvendit të komunës |  |
|  | Publikimi i Raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim |  | 5 ditë pas finalizimit të Raportit të dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 2 | **Dëgjimi publik në Piranë**  **Zojz, Piranë, Medvec, Landovicë, Arbanas, Krushë e Vogël dhe Randobravë** | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave. | Data:  Më 09 korrik 2025  Koha:  Në ora 19:30  Vendi:  Objekti i Shkollës Fillore në Piranë |  |
|  | Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj. | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorin e Administratës (sigurimi i përkthyesve). | Zyra e përkthimit – orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Njoftimi në mediat lokale | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit;  Njoftimi në rrjetet sociale;  Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 3 | **Dëgjimi publik në Vlashnje**  **Hoçë e Qytetit, Jeshkovë, Malesi e Vërrinit, Poslisht, Billushë, Vlashnje, Kobaj, Grazhdanik, Nashec Muradem dhe Atmaxhë** | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave. | Data:  10 korrik 2025  Koha:  Ora 18:00  Vendni:  Objekti i Shkollës Fillore në Vlashnje |  |
|  | Njoftimi në mediat lokale | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit;  Njoftimi në rrjetet sociale;  Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim | Zyra e përkthimit-orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 4 | **Dëgjimi publik në Zhur**  **Vërmicë, Zhur, Shkozë dhe Dobrusht** | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave. | Data:  10 korrik 2025  Koha:  Ora 19:30  Vendi:  Objekti i Shkollës Fillore në Zhur |  |
|  | Njoftimi në mediat lokale | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit;  Njoftimi në rrjetet sociale;  Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim | Zyra e përkthimit-orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Xhafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Xhafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 5 | **Dëgjimi publik në Reqan (me banorë të rajonit të Zhupës)**  **Të gjitha fshatrat** | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave | Data:  16 korrik 2025  Koha:  Ora 17:00  Vendi:  Objekti i Shkollës Fillore në Reqan |  |
|  | Njoftimi në mediat lokale | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit;  Njoftimi në rrjetet sociale;  Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim | Zyra e përkthimit-orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  |  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Xhafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 6 | **Dëgjimi publik me banor të fshatrave Malësi e Re, Korishë, Lubizhdë, Skorrobisht, Gërnqar Lutogllavë, Shpenadi, Velezhë, Caparc, Trepeticë, Serbicë e Epërme dhe Novakë** | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave. | Data:  16 korrik 2025  Koha:  Ora 19:30  Vendi:  Restaurant “Albes”- rruga maxhistrale, Prizren-Suharekë |  |
|  | Njoftimi në mediat lokale | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit;  Njoftimi në rrjetet sociale;  Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim | Zyra e përkthimit-orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Xhafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Xhafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 7 | **Dëgjimi publik buxhetimi gjinorë** | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave. | Data:  18 korrik 2025  Koha:  Ora 10:00  Vendi:  Salla e Mbledhjeve e Kuvendit të Komunës (Shtëpia e Bardhë) |  |
|  | Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj. | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorin e Administratës (sigurimi i përkthyesve). | Zyra e përkthimit – orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Njoftimi në mediat lokale | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit;  Njoftimi në rrjetet sociale;  Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 8 | **Dëgjimi publik i përgjithshëm me:**  **Kryetar të lagjeve dhe fshatrave, drejtor të shkollave, përfaqësues të OJQ-ve, të rinjë/a, pensionist, fermer dhe përfaqësues të bizneseve.** | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave, drejtor të shkollave, përfaqësues të OJQ-ve, të rinjë/a, pensionist, fermer dhe përfaqësues të bizneseve. | Data:  18 korrik 2025  Koha:  Ora 14:00  Vendi:  Salla e Mbledhjeve e Kuvendit të Komunës (Shtëpia e Bardhë) |  |
|  | Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj. | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorin e Administratës (sigurimi i përkthyesve). | Zyra e përkthimit – orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Njoftimi në mediat lokale lokale në gjuhën boshnjake. | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit;  Njoftimi në rrjetet sociale;  Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 9 | **Dëgjimi publik i përgjithshëm me qytetarë të Komunës së Prizrenit i organizuar nga Komiteti për Politikë dhe Financa (KPF)** | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave ,anëtarët e Komitetit për Poltikë dhe Financa (KPF), Grupi i Grave Asambleiste (GGA), Organizata të Shoqërisë Civile, | Data:  shtator 2025  Koha:  Ora 11:00  Vendi:  Salla e mbledhjeve e Kuvendit të Komunës (Shtëpia e Bardhë) |  |
|  | Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj. | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorin e Administratës (sigurimi i përkthyesve). | Zyra e përkthimit – orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Njoftimi në mediat lokale | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit;  Njoftimi në rrjetet sociale;  Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Aktivitetet përfundimtare të grupit punues |  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetore organizuar nga ekzekutivi i komunës | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 30 gusht 2025 |  |
|  | Publikimi i Raportit në ueb faqen e komunës dhe në platformën e konsultimeve publike nga dëgjimet buxhetore | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | Me së largu deri më 5 shtator 2025. |  |
|  | Dërgimi **i** raportit nga dëgjimi buxhetor në Kuvendin e Komunës; | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | Me së largu deri më 20 shtator 2025. |  |
|  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetore organizuar nga kubendi i komunës / Komiteti për Politikë dhe Financa (KPF) | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | Më së largu deri deri 27 shtator 2025 |  |
|  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetore organizuar nga ekzekutivi i komunës. |  |  | Me së largu deri më 2 tetor 2025. |  |
| Miratimi i projekt buxhetit të komunës për vitin 2026 |  |  |  | Më së largu deri me 30 shtator |  |

Lulzim Sylejmani

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kryesues i Grupit Punues