Republika e Kosovës                   					Komuna e Prizrenit

Republika Kosova  					   Opština Prizren	        Kosova Cumhuriyeti   					  Prizren Belediyesi

_____________________________________________________________________________________________

Njësia e Auditimit të Brendshëm

Departament Interne Revizije

İc denetim Birimi- Internal Audit Department

PLANI VJETOR

PËR NJËSINË E AUDITIMIT TË BRENDSHËM

NË KOMUNËN E PRIZRENIT

2026

Prizren, dhjetor 2025

PËRMBAJTJA

I.	Hyrje	3

II.	Aktivitetet e njësisë së auditimit të brendshëm për arritjen                                                                                     e objektivave strategjike	3

III.	Detyrat e auditimit	4

IV.	Radhitja e detyrave të planifikuara të auditimit me strategjinë e auditimit	8

V.	Planifikimi   i  burimeve  dhe  ndarja e  detyrave të auditimit	9

VI.	Aprovimi i planit vjetor	10

# HYRJE

Plani vjetor për vitin 2026 i  detyrave dhe aktiviteteve për auditim të brendshëm është  përpiluar në bazë të planit strategjikë 2026-2028. Ky plan përkufizon fushëveprimin, objektivat, kohëzgjatjen dhe burimet e nevojshme për kryerjen e secilës detyrë të auditimit. Detyrat e auditimit për vitin 2026 ndahen në bazë të kapaciteteve aktuale në personel në NjAB. Bazuar në Ligjin për kontrollin e brendshëm të financave publike, Ligjin mbi menaxhimin me financa publike, Udhëzimet Administrative, Instruksionet financiare në fuqi, si dhe objektivave të organizatës buxhetore, NjAB  do ta bëjë auditimin të bazuar në standardet ndërkombëtare të auditimit dhe metodologjinë për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik, të përgatitur nga Njësia Qendrore Harmonizuese për Auditimin e Brendshëm.

Plani vjetor mund të rishqyrtohet dhe të azhurnohet gjatë vitit sipas nevojës, në mënyrë që të mund të pasqyrohen ndryshimet më rëndësi që ndodhin në organizatë, apo në NjAB, si dhe detyrat shtesë që propozohen nga udhëheqësi  i organizatës.

Çdo ndryshim i planit vjetor do të përgatitet  nga Udhëheqësi i Auditimit të Brendshëm dhe miratohet nga Zyrtari Kryesor Administrativ i Organizatës Buxhetore (Kryetari i Komunës).

# AKTIVITETET E NJËSISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM PËR ARRITJEN                                                                                     E OBJEKTIVAVE STRATEGJIKE

Me këtë plan parashihen edhe elementet kryesore të  kontrollit te brendshëm në mënyrë që menaxhmentit të lartë të ju jepet një siguri për sistemet për të cilat janë përgjegjës, që të dizajnojnë, implementojn dhe kontrollojnë punën që e kryejnë në përputhje me Ligjet dhe rregullat ne fuqi.

Në vitin 2026 Njësia e Auditimit të Brendshëm planifikon realizimin e detyrave dhe aktiviteteve në vijim për arritjen e objektivave të theksuara në planin strategjik.

| Nr | Objektivat kryesore për vitin 2026 | Aktivitetet për përmbushjen e objektivave | Detyrat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rishikimi i aktiviteteve të komunës dhe vlerësimi i menaxhimit ligjor, efektiv dhe të qëndrueshëm | Sigurimi i menaxhmentit të lartë të Komunës se aktivitet për arritjen e objektivave janë në pajtueshmëri me ligjet, rregulloret, politikat, procedurat. | Të sigurohet që menaxhmenti i lartë të jetë në dijeni dhe të zbatojë plotësisht kërkesat ligjore. |
| 2 | Përmirësimi i sistemit të kontrollit të brendshëm të organizatës | Rishikimi i funksionimit të mekanizmave të kontrollit të brendshëm në të gjitha drejtoritë. Vlerësimi i efektivitetit të proceseve të monitorimit, miratimit dhe raportimit. | Të sigurohet menaxhmenti për nivelin e kontrollit të brendshëm dhe nevojën për përmirësime. Të jepen rekomandime konkrete për rritjen e transparencës dhe sigurisë financiare. |
| 3 | Menaxhimi( identifikimi, analiza dhe vlerësimi) i rrezikut nga menaxhmenti i Komunës. | Sigurimi i menaxhmentit për rendësin e analizimit dhe menaxhimit të rrezikut në të gjitha nivelet. | Vlerësimi i shkallës së rrezikut sipas rëndësisë dhe analiza e kësaj shkalle. |
| 4 | Përcaktimi i ‘universit të auditimit’ që përfshinë të gjitha fushat dhe aktivitetet në organizata të cilat mund t’i nënshtrohen auditimit të brendshëm; | Rishikimi i fushave/aktiviteteve OB, duke ofruar vlerësimin e rreziqeve, objektive dhe rekomandime për përmirësim. | Dhënia e sigurisë së arsyeshme menaxhmentit për vlerësimin e drejt të mjedisit dhe ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive |
| 5 | Të kuptuarit për rolin e auditimit të brendshëm në shërbim të dhënies së përkrahjes për menaxhmentin e organizatës. | Monitorimi i efektivitetit dhe efikasitetit të proceseve të brendshme në organizatë. Dhënia e këshillimeve gjatë zbatimit të procedurave apo ndryshimeve në proceset punuese. | Të vlerësohen objektivat e organizatës dhe rezultatet e arritura. Të ofrohen shërbime sigurie dhe këshillimi për t’i ndihmuar menaxhmentit në vendimmarrje. |

# DETYRAT E AUDITIMIT

3.1.  Detyrat audituese të pa përfunduara gjatë vitit 2025

Detyrat e Auditimit për vitin 2025  janë duke u kryer në bazë të planit  të punës  dhe sipas dinamikës së aktiviteteve që janë duke u kryer synojmë që deri në fund të vitit të përmbushet plani i punës për vitin 2025. Nga plani i vitit 2025 do të vazhdohet me procesin e verifikimit të zbatueshmerisë së rekomandimeve të Auditorit të Brendshëm, ashtu që të gjeturat nga ky verifikim të paraqiten në Raportin Vjetor të NJAB-së deri me 15.01.2026.

3.2. Llojet e detyrave të auditimit për vitin 2026

Pas vlerësimit dhe analizës së sistemeve kryesore në organizatën buxhetore, Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) për vitin 2026 ka planifikuar realizimin e detyrave audituese në përputhje me qasjen e bazuar në rrezik. Detyrat audituese janë klasifikuar sipas shkallës së rrezikut, përkatësisht: katër (4) auditime me rrezik të lartë dhe dy (2) auditime me rrezik të mesëm.

Një nga auditimet e parashikuara në Planin Strategjik si auditim me rrezik të mesëm nuk do të realizohet gjatë vitit 2026, ndërsa ditët e planifikuara të punës, gjithsej njëzetë(20) ditë, janë rialokuar për Auditimin e Performancës në menaxhimin e subvencioneve dhe transfereve (DBZHR).Ky riorientim është bërë për shkak të kompleksitetit më të lartë të kësaj fushe dhe nevojës për angazhim më të madh kohor për realizimin cilësor të detyrës audituese, si dhe mungesës së auditorëve të brendshëm në NjAB.

Gjithashtu, NjAB ka paraparë angazhim të rregullt periodik dhe vjetor për përcjelljen e zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga auditimet e mëparshme, me qëllim të forcimit të llogaridhënies dhe përmirësimit të vazhdueshëm të sistemeve të kontrollit të brendshëm.

Sa i përket detyrave të tjera të auditimit, përfshirë auditimet me kërkesë të Kryetarit të Komunës, niveli i rrezikut dhe numri i ditëve të punës do të përcaktohen rast pas rasti, në varësi të natyrës dhe ndërlikueshmërisë së detyrës specifike.

Për të gjitha detyrat e planifikuara audituese janë përcaktuar paraprakisht indeksi i rrezikshmërisë, objektivat e auditimit, fushëveprimi, si dhe periudha kohore e realizimit, duke siguruar një planifikim të qartë, të strukturuar dhe në përputhje me standardet profesionale të auditimit të brendshëm.

Tabela 1: Detyrat e  auditimit  të planifikuara dhe koha efektive për planin vjetor 2026.

| Nr | Njësitë e synuara të auditimit | Indeksi i rrezikut | Prioriteti | Numri i detyrave për 2026 | Ditët e punës për person sipas strategjisë audituese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditimi i shpenzimeve në investime kapitale-Menaxhimi i Kontratave | 2.79 | L | 1 | 30 |
| 2 | Auditimi i Menaxhimit të Pasurisë | 2.68 | L | 1 | 30 |
| 3 | Auditimi i Procedurave të Prokurimit Publik | 2.66 | L | 1 | 30 |
| 4 | Auditimi i Subvencioneve dhe Transfereve në Drejtorinë e Bujqësisë – Auditim i Performances | 2.50 | L | 1 | 45 |
| 5 | Auditimi i të hyrave nga tatimi në pronë dhe tatimi në tokë në Drejtorinë për Buxhet dhe Financa | 2.21 | M | 1 | 20 |
| 6 | Auditimi i Obligimeve te papaguara për organizatën buxhetore | 2.18 | M | 1 | 20 |
| Totali për detyrat audituese në pajtim me vlerësimin e rrezikut dhe strategjinë e auditimit |  |  |  | 6 | 175 |
| Detyrat e auditimit që janë duke u zhvilluar nga viti paraparak |  |  |  | - | 0 |
| Përcjellja periodike dhe vjetore e rekomandimeve |  |  |  | 2 | 15 |
| Aktivitet e këshillimeve profesionale, punët tjera administrative, takime me KA, trajnimet, punëtoritë, konferencat etj. |  |  |  | - | 25 |
| Planifikimi strategjik dhe vjetor |  |  |  | 1 | 10 |
| Numri i ditëve për aktivitetet e auditimit të brendshëm për NjAB |  |  |  | - | 50 |
| Numri i përgjithshëm i ditëve për detyrat adituese dhe aktivitetet e auditimit të brendshëm për NjAB |  |  |  | 9 | 225 |
| KEP(Koha efektive e punës ) për secilin auditor për detyrat e shërbimit të sigurisë dhe përcjellja e rekomandimeve/Numri i auditorëve |  |  |  |  |  |
| Numri i auditorëve të nevojshëm sipas kërkeses ligjore( minimumi i auditorve) |  |  |  | 2026 | 3 |
| Numri aktual i auditorëve në NjAB |  |  |  |  | 2 |
| Numri i auditorëve shtesë të nevojshëm sipas kërkeses ligjore( minimumi i auditorve) |  |  |  |  | 1 |

Tabela 2: Llojet e detyrave të auditimit

| Indeksi i rrezikut | Lloji i detyrës |  | Njësia strukturore | Objektivi i detyrës | Fushëveprimi i detyrës | Periudha e planifikuar e realizimit të detyrës audituese |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | Përcjellja vjetore e rekomandimeve dhe raporti vjetor për Kryetarin e Komunës dhe NjQHAB/MF |  | Të gjitha drejtorit e audituara nga viti paraprak | Rishikimi i zbatimit të rekomandimeve; Përgatitja e raportit vjetor për Kryetarin e Komunës dhe NjQHAB/MF, lidhur me detyrat e planifikuar dhe të realizuara nga NjAB | Rishikimi i zbatimit të rekomandimeve për periudhën Janar- Dhjetor 2025; -Përgatitja e raportit vjetor për periudhën Janar-Dhjetor 2025 | Janar 2026 |
| 2.50 | DSHS 01 |  | Drejtoria e bujqësisë dhe zhvillimit rural | Auditim i Performances subvencionimi i mekanizmit bujqësor | Auditimi do të vlerësojë performancën e subvencioneve dhe transfereve në sektorin bujqësor, me fokus në efektivitetin, efikasitetin dhe ekonomicitetin e menaxhimit të programeve te mekanizmit bujqësor. Auditimi do të shqyrtojë planifikimin e subvencioneve, kriteret e ndarjes, procesin e aplikimit dhe aprovimit, shpërndarjen e mjeteve dhe mënyrën e monitorimit të përfituesve. Po ashtu do të vlerësohet ndikimi i subvencioneve në arritjen e objektivave bujqësore dhe funksionimi i mekanizmave të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit të rrezikut. Periudha: janar- dhjetor 2024 dhe janar -dhjetor 2025 | Shkurt- mars 2026 |
| 2.18 | DSHS2 |  | Drejtoria për ekonomi dhe financa dhe të gjitha drejtoritë që kanë deklaruar obligime të pa paguara | Auditimi i Obligimeve të papaguara për organizatën buxhetore | Të verifikojë nëse obligimet e organizatës buxhetore janë faturuar, regjistruar dhe raportuar saktë, dhe nëse janë në përputhje me ligjin dhe rregulloret për financat publike. Periudha: raportimi në pasqyrat financiare të vitit 2025 dhe periudha janar-mars 2026 | Prill 2026 |
| 2.21 | DSHS3 |  | Drejtoria për ekonomi dhe financa- Zyra e tatimit në pronë | Rregullsitë e procesit të planifikimit dhe inkasimi i të hyrave nga tatimi në pronë dhe tatimit në tokë | Të vlerësojë nëse procesi i planifikimit, regjistrimit dhe inkasimit të hyrave nga tatimi në pronë dhe tatimi në tokë është i saktë, i ligjshëm, i plotë dhe i efektshëm, duke siguruar që organizata buxhetore merr të gjitha të hyrat e ligjshme dhe i raporton ato në mënyrë të besueshme. Periudha: Viti 2025 dhe periudha janar –prill 2026 | Maj- qershor 2026 |
| / | Përcjellja periodike e rekomandimeve dhe përgatitja e raportit gjashtëmujor për Kryetarin e komunës NjQHAB/MF dhe Komitetin e Auditimit |  | Të gjitha drejtoritë dhe zyrat ku janë dhënë rekomandime | Rishikimi i ecurisë mbi implementimin e rekomandimeve, si dhe përgatitja e raportit për gjashtëmujorin e parë të vitit 2026 | Rishikimi i zbatimit të rekomandimeve sipas afateve kohore të parapara në planet e veprimit. Përgatitja e raportit të punës për periudhën janar-qershor 2026 | 1-15 korrik 2026 |
| 2.66 | DSHS 04 |  | Zyra e Prokurimit | Pajtueshmëria për proceset e prokurimit me vlera minimale, të vogla, të mesme dhe të mëdha | Rishikimi i pajtueshmërisë në procedurat e prokurimit qe nga planifikimi i prokurimit publik deri ne fazën e nënshkrimit te kontratës duke përfshi edhe planin e menaxhimit te kontratës dhe menaxhimi i performances në e-prokurim sipas LPP Periudha: Nëntor- dhjetor 2025 dhe janar – qershor 2025 | Korrik-gusht 2026 |
| 2.79 | DSHS 05 |  | Drejtoria ekonomisë dhe financave- Zyra e thesarit dhe drejtoritë tjera sipas mostrave audituese | Auditimi i shpenzimeve në investime kapitale-Menaxhimi i Kontratave | Të sigurojë që investimet kapitale menaxhohen në mënyrë efektive, në përputhje me kontratat dhe ligjet, dhe që shpenzimet janë të ligjshme, te regjistruar sipas kodeve përkatëse ekonomike si dhe janë raportuar saktë. Periudha: nëntor- dhjetor 2025 dhe janar- gusht 2026 | Shtator -tetor 2026 |
| 2.68 |  | DSHS 06 | E tërë Organizata Buxhetore | Menaxhimi i pasurisë jo financiare në të gjithë organizatën buxhetore | Regjistrimi dhe menaxhimi i pasurisë në OB Periudha: janar- tetor 2026 | Nëntor- dhjetor 2026 |
| / |  | Planifikimi strategjik dhe vjetor | / | / | Periudha 2027-2029 | Dhjetor 2026 |

# RADHITJA E DETYRAVE TË PLANIFIKUARA TË AUDITIMIT ME STRATEGJINË E AUDITIMIT

Tabela 3: Detyrat e auditimit të planifikuara në planin strategjik dhe të paraparë në planin vjetor për NjAB-në

| Nr. | Njësia e synuar e auditimit | Indeksi i rrezikut | Prioriteti | E planifikuar për vitin 2026 | Nr. i detyrës së auditimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
| 1 | Auditimi i shpenzimeve në investime kapitale-Menaxhimi i Kontratave | 2.79 | I LARTË | √ | DSHS 05 |
| 2 | Auditimi i Menaxhimit të Pasurisë | 2.68 | I LARTË | √ | DSHS 06 |
| 3 | Auditimi i Procedurave të Prokurimit Publik | 2.66 | I LARTË | √ | DSHS 04 |
| 4 | Auditimi i Subvencioneve dhe Transfereve në Drejtorinë e Bujqësisë – Auditim i Performances | 2.50 | I LARTË | √ | DSHS 01 |
| 5 | Auditimi i të hyrave nga tatimit në pronë dhe tatimi në tokë në Drejtoria për Buxhet dhe Financa | 2.21 | I MESËM | √ | DSHS 03 |
| 6 | Auditimi i Obligimeve të papaguara në organizatën buxhetore | 2.18 | I MESËM | √ | DSHS 02 |
| Përcjellja periodike dhe vjetore e rekomandimeve |  |  |  | √ | Përcjellja periodike dhe vjetore e rekomandimeve |

Detyrat e auditimit të planifikuara për vitin 2026  nuk përputhen plotësisht me  planin strategjik, pasi  që në planin  e punës është parapa auditimi i performancës për Subvencioneve dhe Transfereve në Drejtorinë e Bujqësisë, që rrjedhimisht ky auditim kërkon ditë pune të planifikuar me shumë sa që auditimet e pajtueshmërisë dhe financiar. Prandaj për këtë arsye është një auditim më pak se planifikim strategjik.

Tabela  4: . Raporti në mes të detyrave të planifikuara në planin strategjik dhe në planin vjetor

|  | Detyrat e auditimit sipas Planit vjetor 2026 |  | Detyrat e auditimit sipas Planit Strategjik 2026-2028 | Planifikimi i detyrave sipas rrezikut i shprehur në përqindje për vitin 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Llojet e detyrave të auditimit (Detyrat për shërbimet e sigurisë dhe implementimi i rekomandimeve) | Numri i detyrave për vitin 2026 | Numri i përgjithshëm i ditëve për person për vitin 2026 |  |  |
| Detyrat për shërbimet e sigurisë | 8 | 190 | 9 | 89% |
| Rrezik i lartë | 4 | 135 | 4 | 100% |
| Rrezik i mesëm | 2 | 40 | 3 | 67% |
| Rrezik i ulët | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Përcjellja e rekomandimeve | 2 | 15 | 2 | 100% |
| Detyrat e auditimit që janë duke u zhvilluar nga plani i vitit 2025 | / | / | / | / |

# PLANIFIKIMI   I  BURIMEVE  DHE  NDARJA E  DETYRAVE TË AUDITIMIT

5.1. Koha efektive e punës

Koha efektive e punës kalkulohet për secilin auditor në NjAB-ja në pajtueshmëri me strategjinë e auditimit dhe pasqyrohet si vijon:

| Auditorët | Totali i ditëve te punës | Pushimi vjetor | Koha efektive e punës | Planifikimi strategjik dhe vjetor | Përcjellja e rekomandimeve | Aktivitetet tjetër administrative, Këshillime profesionale | Arsimimi profesional | Monitorimi i detyrave audituese dhe sigurim i cilësisë | Implementimi i detyrave te auditimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4-(5+6+7+8+9) |
| Udhëheqësi i AB-së | 247 | 24 | 223 | 15 | 10 | 55 | 15 | 38 | 90 |
| Auditori i Brendshëm | 247 | 22 | 225 | 5 | 15 | 10 | 15 | 0 | 180 |
| Totali | 496 | 46 | 448 | 20 | 25 | 65 | 30 | 38 | 270 |

Tabela 5: Koha efektive e punës

Tabela 6: Orari kohor për detyrat e auditimit dhe ndarja e punonjësve të NjAB-së në detyrat e auditimit

| Tre-mujori | Nr. rendor | Detyra e Auditimit | Prioriteti i njësisë së synuar të auditimit | Ditë për person | Udhëheqësi i NjAB | Auditori i brendshëm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Emri dhe mbiemri | Emri dhe mbiemri |
| GJM –I-rë | 1 | Detyra e auditimit për përcjelljen e rekomandimeve | / | 8 | / | Shpend Berisha |
|  | 2 | Detyra për shërbimet e sigurisë auditimi performancës - DSHS 01 | I lartë | 45 | Agron Hoxha | Shpend Berisha |
|  | 3 | Detyra për shërbimet e sigurisë- DSHS 02 | I mesëm | 20 | Agron Hoxha | Shpend Berisha |
|  | 4 | Detyra për shërbimet e sigurisë- DSHS 03 | I mesëm | 20 | Agron Hoxha | Shpend Berisha |
| TOTAL DITE PUNE PER GJM –I- rë |  |  |  | 93 |  |  |
| GJM –II- të | 5 | Detyra e auditimit për përcjelljen e rekomandimeve | / | 7 | / | Shpend Berisha |
|  | 6 | Detyra për shërbimet e sigurisë- DSHS 04 | I lartë | 30 | Agron Hoxha | Shpend Berisha |
|  | 7 | Detyra për shërbimet e sigurisë- DSHS 05 | I lartë | 30 | Agron Hoxha | Shpend Berisha |
|  | 8 | Detyra për shërbimet e sigurisë- DSHS 06 | I lartë | 30 | / | Shpend Berisha |
| TOTAL DITE PUNE PER GJM –II- të |  |  |  | 97 |  |  |
| TOTAL DITE PUNE PER GJM e I dhe II- të |  |  |  | 190 |  |  |

Duke krahasuar nevojat për auditim dhe personelin ekzistues në Njësinë e Auditimit të Brendshëm, një numër detyrash të auditimit nuk janë përfshi në planin strategjik dhe vjetor, sepse  realizimi i tyre në tërësi është i pamundur për shkak kapaciteteve jo të mjaftueshme  me staf në raport me buxhetin total të komunës.  Ne presim që në të ardhmen, kapacitete për  personel në NjAB të funksionojnë në përputhje me Rregulloren nr. 01/2019 për themelimin dhe zbatimin e funksionit të auditimit të brendshëm në subjektin e sektorit publik, në mënyrë që NjAB të ketë së paku tre(3) auditor të brendshëm  të certifikuar, me qëllim të rritjes së shpeshtësisë së auditimeve dhe arritjes së objektivave. Gjithashtu realizimi i planit vjetor do të ndikohet nga  bashkëpunimi  me Zyrtarin Kryesor Administrativ(Kryetarin e Komunës), me drejtorët e  drejtorive, kohëzgjatja e periudhës audituese nga ekipi i ZKA( Zyrës Kombëtare të Auditimit) etj.

# APROVIMI I PLANIT VJETOR

Duke u mbështetur në  nenin 23, paragrafi 1.2 i ligjit nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, planifikimi vjetor duhet të miratohet nga Zyrtari Kryesor Administrativ( Kryetari i Komunës) dhe  nga Kryesuesi i Komiteti të Auditimit.

Përgatiti:                                                               Aprovimi i planit vjetor:

Agron Hoxha                                         Muharrem Fazliu                             Shaqir Totaj

Udhëheqës i NjAB-së                     Kryesues i Komitetit të Auditimit           Kryetar i Komunës

___________________                          ___________________               _____________________

(Nënshkrimi)                                                    (Nënshkrimi)                                              (Nënshkrimi dhe vula)

Me datë:____________                          Me datë:____________              Me datë:______________