Republika e Kosovës                                                                                                                                   Komuna e Prizrenit

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                                                      Opština Prizren – Prizren Belediyesi

Plani i organizimit të dëgjimeve buxhetore për projekt buxhetin e komunës për vitin 2027

Hyrja:

Plani i organizimit të dëgjimeve buxhetore për Projekt-Buxhetin e Komunës për vitin 2027 ka për qëllim të sigurojë një proces transparent, gjithëpërfshirës dhe të hapur për të gjithë qytetarët, përfaqësuesit e lagjeve, shoqërinë civile, bizneset dhe grupet e interesit. Përmes këtyre dëgjimeve buxhetore, qytetarëve u ofrohet mundësia që të kontribuojnë me kërkesat, komentet dhe sugjerimet e tyre lidhur me prioritetet dhe nevojat e komunitetit.

Organizimi i dëgjimeve buxhetore synon të fuqizojë bashkëpunimin ndërmjet komunës dhe qytetarëve në procesin e planifikimit të shpenzimeve publike, duke garantuar që projektet dhe investimet e parapara për vitin 2027 të jenë në përputhje me interesin dhe nevojat reale të qytetarëve. Në këtë mënyrë, sigurohet një menaxhim më efikas, më i drejtë dhe më transparent i buxhetit komunal.

Përmes këtij plani, Komuna synon të krijojë hapësirë për diskutim konstruktiv dhe pjesëmarrje aktive të qytetarëve në vendimmarrje, duke respektuar parimet e qeverisjes së mirë, llogaridhënies dhe transparencës institucionale.

Përmbajtja:

Përmbajtja e Planit të organizimit të dëgjimeve buxhetore për Projekt-Buxhetin e Komunës për vitin 2027 përcakton aktivitetet, afatet dhe procedurat që do të ndiqen gjatë procesit të konsultimit publik me qytetarët dhe grupet e interesit. Ky plan synon të krijojë një proces të strukturuar dhe transparent, përmes të cilit qytetarët do të kenë mundësi të kontribuojnë me kërkesa, komente dhe propozime lidhur me prioritetet buxhetore të komunës.

Në kuadër të planit parashihet organizimi i dëgjimeve buxhetore në lagje, fshatra dhe komunitete të ndryshme të komunës, me qëllim të përfshirjes sa më të gjerë të qytetarëve në procesin e planifikimit të buxhetit. Takimet do të organizohen në bashkëpunim me drejtoritë komunale, përfaqësuesit e komuniteteve dhe palët tjera relevante, duke siguruar informim të rregullt dhe pjesëmarrje aktive të publikut.

Plani përfshin mënyrën e njoftimit publik për mbajtjen e dëgjimeve buxhetore, përmes kanaleve zyrtare të komunikimit, mediave sociale, njoftimeve publike dhe formave të tjera të informimit. Gjithashtu, qytetarëve do t’u mundësohet që kërkesat dhe sugjerimet e tyre t’i paraqesin si gjatë takimeve publike, ashtu edhe në formë elektronike apo fizike, në afatet e përcaktuara nga komuna.

Një pjesë e rëndësishme e planit është edhe trajtimi dhe analizimi i kërkesave të qytetarëve nga drejtoritë përgjegjëse komunale. Propozimet e pranuara do të shqyrtohen në bazë të prioriteteve zhvillimore, mundësive buxhetore dhe nevojave të komunitetit, me qëllim që projektet më të rëndësishme të përfshihen në Projekt-Buxhetin e vitit 2027.

Përmes këtij plani, Komuna synon të forcojë transparencën, llogaridhënien dhe bashkëpunimin me qytetarët në procesin e vendimmarrjes publike. Organizimi i dëgjimeve buxhetore përbën një mekanizëm të rëndësishëm demokratik, i cili ndikon drejtpërdrejt në planifikimin e investimeve dhe zhvillimin e përgjithshëm të komunës në përputhje me interesat dhe nevojat e qytetarëve.

Plani me të dhëna të përgjithshme:

| Plani i organizimit të dëgjimeve buxhetore për projekt buxhetin e komunës për vitin 2027 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para- përgatitore | Aktiviteti | Masat që duhet ndermare | Stafi përgjegjës | Stafi përkrahës/suportues | Korniza kohore / Vendi dhe Koha | Veprim i ndërmarr: PO / JO |
|  | Vendimi për Grupin punues për përgatitjen e Project Buxhetit të komunës për vitin 2026 | Kryetari merr vendim për themelimin e grupit punues për hartimin e Project Buxhetit te komunës për vitin 2026 | Kryetari i komunës Drejtorët e drejtorive komunale – delegojnë përfaqësuesit në grupin punues | Zyra për Informim Zyra Ligjore Zyra e IT-së Zyrtarët e drejtorive komunale Anëtarët e KPF-së Anëtarët e Komitetit për Komunitete, Grupi i Grave Asamnbeiste | 05 Maj 2026 | PO |
|  | Pranimim i Qarkorës #1 | Analizimi i Qarkorës #1 | ZKF / Drejtoria për buxhet dhe financa |  | Prill 2026 | PO |
|  | Lëshimi i Qarkorës #1 të Brendshme |  | ZKF / Drejtoria për buxhet dhe financa |  | Maj 2026 | PO |
|  | Dërgimi i formularëve drejtorive komunale për planifikimet buxhetore |  | ZKF / Drejtoria për buxhet dhe financa |  |  |  |
|  | Plotësimi i formularëve nga drejtoritë komunale |  | Të gjitha drejtoritë komunale |  | Më së largu deri më 1 qershor 2026 | PO |
|  | Pregaditja e KAB 2026-2028 |  | ZKF / Drejtoria për buxhet dhe financa |  | Më së largu deri më 5 qershor 2026 | PO |
|  | Prezanitmi i KAB 2026-2028 | Pregaditja e prezantimit të KAB 2026-2028 dhe projekt buxhetin e komunës | Kryesuesi i Grupit Punues – ZKF |  | 1-5 qershor 2026 | PO |
|  | Pranimim i Qarkorës #2 | Analizimi i Qarkorës #2 | ZKF / Drejtoria për buxhet dhe financa |  | 15 korrik 2026 | PO |
|  | Lëshimi i Qarkorës #2 të Brendshme |  | ZKF / Drejtoria për buxhet dhe financa |  | 15-20 korrik 2026 | PO |
|  | Hartimi i Planit të Brendshëm | Finalizim i Planit të brendshëm i organizimit të dëgjimeve buxhetore |  |  | 20 Korrik 2026 | PO |
|  | Mbajtja e dëgjimeve buxhetore | Përgatitja e njoftimit | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  |  |  |
|  |  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Gjafer Poniku – anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore |  |  |
|  |  | Publikimi i njoftimit | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  |  |  |
|  |  | Përkthimi KAB 2026-2028 si dhe projekt buxheti për vitin 2026 | Përkthyesit e komunës / kompania e kontraktuar nga komuna e Prizrenit. |  | Në fillim të muajit qershor për KAB dhe në fund të korrikut për projekt buxhetin e komunës. |  |
|  |  | Publikimi i draft buxhetit të komunës 2026 në ueb faqen e komunës si dhe në platfoprmën e konsultimeve publike. | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe IT |  |  |  |
|  |  | Ofrimi i emailave zyrtar për pranimin e komenteve dhe sugjerimeve për Projekt buxhetin e komunës për vitin 2025 | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim | Ymer.Berisha@rks-gov.net; Lulzim.N.Sulejmani@rks-gov.net Haziz.Krasniqi@rks-gov.net dhe Halil.Lika@rks-gov.net | Ditën e njoftimit për mbajtjen e dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Format dhe teknikat e informimit të qytetarëve për mbajtjen e dëgjimeve buxhetore | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Mediat tradicionale (radiot dhe tv lokale); publikimi në ueb faqen e komunës; publikimi në platformën e konsultimeve publike; rrjetet e ndryshme sociale duke përfshirë facebookun zyrtar të komunës. | Ditën e njoftimit për mbajtjen e dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 1 | Dëgjimi publik me kryetar/e të këshillave të lagjeve dhe fshatrave. | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave. Grupi i Grave Asambleiste, Zyra per Barazi Gjinore, Organizatat e Shoqërisë Civile. | Data: 08 korrik 2026 Koha: Në ora 10:00 Vendi: Salla e Mbledhjeve e Kuvendit të Komunës (Shtëpia e Bardhë) |  |
|  |  | Njoftimi në mediat lokale | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen) | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim | Zyra e përkthimit-orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  |  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj. | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorin e Administratës (sigurimi i përkthyesve). | Zyra e përkthimit-orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku – anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetor në Kuvendin e Komunës | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | Shtator - 7 ditë para mbajtjes së seancës të kuvendit të komunës |  |
|  |  | Publikimi i Raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim |  | 5 ditë pas finalizimit të Raportit të dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 2 | Dëgjimi publik me persoelin shëndetësor dhe drejtor/eshat e shkollave. | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave. | Data: 10 korrik 2026 Koha: Në ora 10:00 Salla e Mbledhjeve e Kuvendit të Komunës (Shtëpia e Bardhë) |  |
|  |  | Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj. | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorin e Administratës (sigurimi i përkthyesve). | Zyra e përkthimit – orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në mediat lokale | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  |  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 3 | Dëgjimi publik për buxhetimin gjinorë, përfaqësues/e të OJQ-ve, të rinjë/a, pensionist/e, fermer/e dhe përfaqësues/e të bizneseve. | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave. | Data: 15 korrik 2026 Koha: Ora 10:00 Vendni: Salla e Mbledhjeve e Kuvendit të Komunës (Shtëpia e Bardhë) |  |
|  |  | Njoftimi në mediat lokale | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim | Zyra e përkthimit-orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  |  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 4 | Dëgjimi publik i përgjithshëm me qytetarë të Komunës së Prizrenit i organizuar nga Komiteti për Politikë dhe Financa (KPF), pas dorëzimit të projekt buxhetit nga ana e kryetarit të Komunës | Pregaditja e njoftimit për organizimin e dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupin Punues në koordinim me ZIP | Shfytëzimim i kontakteve nga databaza e konsultimeve publike, kryetarët e këshillave të lagjeve dhe fshatrave ,anëtarët e Komitetit për Poltikë dhe Financa (KPF), Grupi i Grave Asambleiste (GGA), Organizata të Shoqërisë Civile, | Data: shtator 2026 Koha: Ora Vendi: Salla e mbledhjeve e Kuvendit të Komunës (Shtëpia e Bardhë) |  |
|  |  | Sigurimi i përkthimit nëse prezantimi është në gjuhën shqipe etj. | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe Drejtorin e Administratës (sigurimi i përkthyesve). | Zyra e përkthimit – orfimi i përkthimt në gjuhët zyrtare në komunë (Turqisht, Boshnjakisht). | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në mediat lokale | Grupin Punues në koordinim me ZIP |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (drejtoria për ekonomi dhe financa) në koordinim me Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor; |  |
|  |  | Caktimi i procesmbajtësit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës në dëgjimet buxhetore. | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim | Gjafer Poniku-anëtarë i grupit punues është caktuar procesmbajtës | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Aktivitetet përfundimtare të grupit punues |  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetore organizuar nga ekzekutivi i komunës | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | 30 gusht 2026 |  |
|  |  | Publikimi i Raportit në ueb faqen e komunës dhe në platformën e konsultimeve publike nga dëgjimet buxhetore | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | Me së largu deri më 5 shtator 2026. |  |
|  |  | Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetor në Kuvendin e Komunës; | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | Me së largu deri më 20 shtator 2026. |  |
|  |  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetore organizuar nga kubendi i komunës / Komiteti për Politikë dhe Financa (KPF) | Grupi punues / Drejtoria për Ekonomi dhe Financa |  | Më së largu deri deri 27 shtator 2026 |  |
|  |  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetore organizuar nga ekzekutivi i komunës. |  |  | Me së largu deri më 2 tetor 2026. |  |
|  | Miratimi i projekt buxhetit të komunës për vitin 2026 |  |  |  | Më së largu deri me 30 shtator |  |

Qytetarët mund t’i dërgojnë kërkesat, komentet dhe sugjerimet e tyre edhe përmes adresave elektronike: Levent.Bus@rks-gov.net Lulzim.N.Sylejmani@rks-gov.net , Halil.Lika@rks-gov.net , Gjafer.Ponik@rks-gov.net  dhe Haziz.Krasniqi@rks-gov.net . Të gjitha propozimet dhe vërejtjet tuaja do të shqyrtohen me kujdes, me qëllim të përmirësimit të proceseve dhe përfshirjes sa më të gjerë të qytetarëve në vendimmarrje.

Po ashtu, kërkesat dhe sugjerimet mund t’i dorëzoni edhe në formë fizike në këtë adresë: Rruga “Adem Jashari”, Nr. 275, Prizren 20000 (Shtëpia e Bardhë). Pjesëmarrja dhe kontributi i qytetarëve janë të rëndësishme për transparencë, bashkëpunim dhe zhvillim të qëndrueshëm në interes të komunitetit.

Levent Bush

____________________

Kryesues i Grupit Punues