[image: ]                                                                                                                                                  [image: Logoja PZ]
Republika e Kosovës                                                                  		                                                              Komuna e Prizrenit
Republika Kosova                                                                                                                                                       Opština Prizren 
Kosova Cumhuriyeti                                                                                                                                                   Prizren Belediyesi








PLANI  I VEPRIMIT  KUNDËR BRAKTISJES DHE MOSREGJISTRIMIT TË SHKOLLËS 2026-2028 





Përmbajtja




Lista e shkurtesave ………………………………………………………………………………… faqe 3 
Konteksti.........................................…………………………………………………………........... faqe 5
Qëllimi i planit të veprimit………………………………………………………………………..... faqe 7 
Plani i veprimit....................................…………………………………………………................... faqe 9
Shtojca............. .................................................................................................................................. faqe 17









Lista e shkurtesave :

MASH	Ministria e Arsimit dhe e Shkencës 

DKA		Drejtoria Komunale e Arsimit
SMIA		Sistemi i Menaxhimit të Informacioneve në Arsim
EPRBM	Ekipi për Parandalim dhe Reagim ndaj Braktisjes dhe Mosregjistrimit
QPS		Qendra për Punë Sociale 
OJQ		Organizatë Joqeveritare
SPH		Sistemi i Parandalimit te Hershem  









Hyrje:

Qasja dhe ofrimi i mundësive të barabarta në arsimin cilësor janë obligime që rrjedhin nga instrumentet ndërkombëtare, kushtetua dhe infrastruktura tjetër përcjellëse ligjore. Institucionet qendrore dhe lokale kanë për obligim ndërmarrjen e veprimeve të ndryshme për të garantuar të drejtën e arsimimit për të gjithë qytetarët, pa asnjë lloj diskriminimi.  
Kosova përkundër mos anëtarësimit në mekanizma të ndryshëm ndërkombëtar, në kushtetutën e saj ka përvetësuar dhe pranuar zbatimin e drejtpërdrejtë të marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare, posaçërisht konventat e ndryshme për të drejtat dhe liritë e njeriut. Zbatimi i drejtpërdrejtë i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve i obligon institucionet si në nivel qindor ashtu edhe në nivel lokal që të ndërmarrin masa adekuate për të inkurajuar frekuentimin e rregullt të shkollës dhe uljen e përqindjes së braktisjes së shkollës. 
Po ashtu, Kushtetuta e Republikës së Kosovës (Neni 47) dhe legjislacioni i arsimit garantojnë të drejtën e arsimimit për të gjithë pa dallim gjinie, etnie, aftësie a gjendje tjetër, duke pasur për bazë të drejtat e njeriut/ fëmijës. Ligjet aktuale: Ligji për Edukimin Parashkollor, Ligji për Arsimin Parauniversitar, Ligji për Arsim dhe Aftësim Profesional, Ligji për arsimin dhe aftësimin për të rritur, Ligji për Ligji për Inspeksionin e Arsimit në Kosovë, Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës etj, bashkë me aktet nënligjore përcjellëse, i adresojnë mundësitë e barabarta dhe qasjen gjithëpërfshirëse në arsim cilësor.
Në funksion të përmbushjes së obligimeve në zbatimin e këtyre politikave, Komuna e Prizrenit me hartimin e Planit, në radhë të parë synon përmirësimin e koordinimit ndërinstitucional ndaj braktisjes dhe mos regjistrimit të shkollës si dhe rritjen e kapaciteteve të EPRMB me qëllim të përfshirjes së çdo fëmije në sistemin e rregullt shkollor dhe parandalimin e braktisjes së shkollës nga ana e tyre.  




Konteksti :

Komuna e Prizrenit, nën administrim ka 62 institucione arsimore. Gjatë vitit shkollor 2024/2025, në shkollat e administruara nga komuna kanë qenë të regjistruar gjithsej 26983 nxënës, përfshirë edhe nxënësit e shkollave të mesme të larta. Nga numri i përgjithshëm i nxënësve në nivelin 0-9, 18157 kanë qenë shqiptarë, 1063 turq, 1174 boshnjakë, 639 rom derisa në nivelin e shkollimit të mesëm, numri i përgjithshëm i nxënësve në vitin shkollor 2024/2025 ka qenë, nga ta 5144 shqiptar, 394 turq, 399 boshnjak, 13 romë etj. 
Komuna e Prizrenit, në politikat e saj zhvillimore në vazhdimësi ka orientuar investimet në përmirësimin e infrastrukturës shkollore e në veçanti rritjen e mësim nxënies dhe mësimdhënies, për një edukim sa më të mirë dhe më gjithëpërfshirës.  Përkundër angazhimeve të tilla, në komunën  Prizrenit janë evidente rastet sporadike të braktisjes dhe mos regjistrimit të shkollës. Faktorët kryesorë socio-ekonomikë që ndikojnë në braktisjen e shkollës në komunë lidhen me varfërinë, diskriminimin dhe mungesën e mbështetjes shoqërore. Raportet e OSBE-së tregojnë se përgjithësisht në Kosovë komunitetet më të prekura janë romët, ashkalitë dhe egjiptianët, ku mbi 99% e rasteve të braktisjes së hershme i përkasin këtyre grupeve. Faktorët socio-ekonomikë kryesorë konsiderohen të jenë varfëria familjare, punësimi i hershëm, disktiminimi sociale, mungesa e transportit, kultura dhe tradita familjare etj. Gjatë vitit shkollor 2025/2026, procesin arsimor në komunën e Prizrenit e kanë braktisur 62 nxënës. Duke ju përgjigjur një fenomeni të tillë, EPRBM ka arritur t’i rikthejë 9 nxënës në procesin e rregullt mësimor ndërsa të tjerët nuk janë rikthyer në procesin mësimor e të cilët janë nxënës të ciklit nga 0-9. Në aspektin e përkatësisë etnike, në mesin e nxënësve që kanë braktisur shkollën, 41 prej tyre janë shqiptarë, 20 prej tyre janë nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian dhe 1 nga radhët e komunitetit boshnjak. 
Në funksion të përmbushjes së obligimeve ligjore, shkollat e komunës kanë themeluar EPRMB e po ashtu edhe Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren. EPRMB si në nivel të shkollave ashtu edhe në nivel të DKA-së, kanë vazhduar me realizimin e përgjegjësive të tyre në parandalimin dhe reagimin kundër braktisjes dhe mos regjistrimit të shkollës, por këto mekanizma vazhdojnë të ballafaqohen me sfida të ndryshme, si nga ana e mungesës së kapaciteteve për të trajtuar këtë dukuri ashtu edhe në mungesë të koordinimit ndërinstitucional për të adresuar në mënyrë sa më efektive braktisjen dhe mos regjistrimin e shkollës. Një nga problemet dhe sfidat më të mëdha të EPRMB-ve mbetet edhe mungesa e përkrahjes financiare në realizimin e aktiviteteve të ndryshme që ndikojnë në parandalimin dhe mos braktisjen e shkollës.    
Me qëllim të funksionimit sa më të mirë të këtyre EPRBM-ve, Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren ka iniciuar hartimin e draftplanin komunal të veprimit kundër braktisjes  dhe mos regjistrimit në shkollës 2024-26  në të cilin përfshihen një sërë  aktivitete.

Sfidat në Komunën e Prizrenit
Mos respektimi i Zonës së mbulueshmërisë vështirëson menaxhimin e informacionit mbi mos-regjistrimin dhe braktisjen e nxënësve
Hulumtime jo të mjaftueshme lidhur me mos-regjistrimin dhe braktisjen e fëmijëve. 
Shërbimet mbështetëse jo të mjaftueshme (policia, shërbimet sociale, shërbimet mjekësore) 



Qëllimi i Planit :

Qëllimi i këtij plani ka koordinimim e veprimeve ndërinstitucionale dhe rritjen e kapaciteteve si në nivel lokal ashtu edhe në nivel të shkollës me qëllim të eliminimit të braktisjes së fëmijëve nga procesi edukativo arsimor dhe zbatimin efektiv të detyrimeve ligjore nga ana e bartësve institucionalë. 
Objektivat e Planit të Veprimit :

Objektiva e përgjithshme e Planit të Veprimit në Komunën e Prizrenit është të parandalojë dhe të zvogëlojë braktisjen dhe mosregjistrimin e nxënësve në arsimin parauniversitar, duke siguruar qasje të barabartë në arsim për të gjithë fëmijët, veçanërisht ata nga komunitetet e cenueshme. 


Objektiva e përgjithshme 1. 
· Regjistrimi - Identifikimi i fëmijëve të mosregjistruar dhe planifikimi i hapave të menaxhimit të rasteve 
Objektivat specifike : 
1.1 Grumbullimi i të dhënave për fëmijët e paregjistruar
1.2 Rritja e mbështetjes së fëmijëve në potencial të mos regjistrimit 
1.3 Kapacitetet e ndërtuara brenda shkollave për mos-regjistrim të fëmijëve në arsimin e obliguar 
Objektiva e përgjithshme 2.  
· Parandalimi i braktisjes dhe kthimi i nxënësve braktisës përmes koordinimit dhe rrjetëzimit institucional (Ekipet, QPS, QMF, Policia, Komuniteti, prindër, OJQ, Mediat, Sektori privat, rrjetet sociale etj)
Objektivat specifike: 
2.1 Bashkëpunimi / koordinimi ndërmjet institucioneve dhe partnerëve për mbështetjen dhe lehtësimin e funksionalizimit të EPRBM-ve.
2.2 Kapacitetet e ndërtuara brenda shkollave për parandalim për dukuritë që shkaktojnë mos-regjistrimin dhe braktisjen  .
2.3 Rritja e partneriteteve me komunitetin dhe OJQ-të.
2.4 Përfshirja e bashkëmoshatarëve në nisma.
Monitorimi:
Zbatimin e këtij plani e monitoron EPRBM komunale, e cila bën raport vjetor mbi zbatimin e planit. Ky plan veprimi do të shoqërohet me kornizë monitoruese, e cila do ta lehtësojë procesin e monitorimit dhe raportimin në afatet e përcaktuara, gjashtëmujore dhe vjetor.


Plani i veprimit 
	Objektiva e përgjithshme 1. 
Regjistrimi-Identifikimi i fëmijëve të mosregjistruar dhe hartimi i hapave të menaxhimit të rasteve

	Objektiva specifike 1.1: 
Grumbullimi i të dhënave për fëmijët e paregjistruar

	Nr.
	Aktivitetet
	Treguesit
	Afati kohor
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Buxheti

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	1.1.1
	Krijimi i bazës së të dhënave të fëmijëve të moshës për regjistrim, përmes Qendrës së Regjistrit Civil dhe QKMF (Qendra Komunale e Mjekësisë Familjare-Departamenti i vaksinimit)  
	Databaza e krijuar 
	
	Maj-Qershor
 
	Maj-Qershor

	DKA
	Drejtoria e Administratë 
QKMF 
MASH 
	0

	1.1.2 
	Krijimi i data bazës së fëmijëve të paregjistruara në  regjistrin e gjendjes civile (përmes komunitetit dhe OJQ-ve)
	Data baza e krijuar
	Shtator – dhjetor 
	
	
	DKA
	OJQ 
MASHT 
	0

	1.1.3
	Krijimi i linjës telefonike pa-pagesë në nivel komunal (për njoftimin e rasteve)
	Linja telefonike e funksionalizuar
	
	Tetor  
	
	DKA
	Telekomi i Kosovës 
MASH 
	1000 

	1.1.4
	Organizimi i punëtorive senzibilizuese me Këshillin e prindërve dhe bashkësitë lokale për regjistrim  të fëmijëve
	(2x ne vit)
Lista e pjesëmarrësve, raporti i vlerësimit të punëtorive nga pjesëmarrësit 
	
	Gjithë kohës  
	Gjithë kohës 
	DKA
	OJQ Mediat   
	3600 

	1.1.5 
	Fushata mediale për regjistrim të fëmijëve në periudhën qershor-shtator
	(Dy në vit) 
Fushata mediale e realizuar në TV lokale, radio lokale si dhe në rrjetet sociale (foto dokumentim) 
	
	Maj- Shtator
	Qershor-Shtator
	DKA
	OJQ 
Mediat 
MASH   
	6000 

	1.1.6 
	Hartimi i broshurave sensibilizuese
	Broshurat senzibilizuese të shpërndara në komunitet
	
	Maj – shtator 
	Qershor-Shtator
	
	OJQ 
Mediat 
MASH 
	300 

	1.1.7 
	Krijimi i një sistemi monitorimi dhe raportimi të rregullt për identifikimin e nxënëseve që rrezikojnë mos-regjistrimin dhe veprimet (masat) parandaluese.
	Sistemi i monitorimit i krijuar. 
	Dhjetor 
	Janar
Qershor
	Janar 
Qershor
	DKA
	OJQ 
MASHT  
	0

	Objektiva specifike 1.2:   
Rritja e mbështetjes së fëmijëve në potencial të mos-regjistrimit 

	
	Aktivitetet
	Treguesit
	Afati kohor
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Buxheti

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	1.2.1
	Kategorizimi i rasteve (identifikimi dhe kategorizimi i rasteve sipas faktorëve). 
	Lista e krijuar me kategorizimin e rasteve 
	Shtator - Nëntor
	Shtator – Nëntor
	Shtator – Nëntor 
	DKA
	OJQ 
MASH 
	0

	1.2.2
	Gjetja e akterëve adekuate për mbështetjen e rasteve.
	Së paku 10 hisedarë të gjetur për mbështetjen e rasteve.
Marrëveshjet e nënshkruara për mbështetje. 
	Dhjetor 
	Janar – Dhjetor 
	Janar – Dhjetor
	DKA
	OJQ 
MASH 
BIZNESET 
Agjencitë zhvillimore 
	0

	1.2.3
	Sigurimi i pakove ekonomike për mbështetjen e rasteve përmes koordinimit me ofruesit komunalë të shërbimeve 
	Së paku 10 raste të mbështetura në vit nga akterët e ndryshëm.
Lista e nënshkrimit nga familjet përfituese.
	
	Mars – Dhjetor
	Mars – Dhjetor
	DKA
	OJQ 
MASH 
BIZNESET
DPMS 
ZKKK 
	2100 

	1.2.4 
	Sigurimi i transportit për nxënës në rastet e veçanta
	Transporti i siguruar nga komuna. 
(20 x 1 nxënës x 10 nxënës x 3 vjet) 
	
	Gjithë kohës 
	Gjithë kohës 
	DKA
	MASH
	6000 

	1.2.5 
	Organizimi i aktiviteteve jashtë kurrikulare kreative 
	5 aktivitete të realizuara në vit, lista e pjesëmarrësve, foto, raporti i shkollës etj. 
(5 x 500 në vit x 3 vite) 
	
	Mars – dhjetor 
	Mars – dhjetor 
	DKA
	MASH 
	7500 

	1.2.6 
	Angazhimi i nxënësve në aktivitete rekreative - mësimore dhe jashtë kurrikulare në nivel shkolle 
	5 aktivitete në vit jashtë korrikulara të realizuara në vit, lista e pjesëmarrësve, foto dokumentim, raporti i shkollës. 
	
	Vazhdimësi
	Vazhdimësi
	DKA
	MASH 
	0 

	Objektiva specifike 1.3: 
Kapacitetet e ndërtuara brenda shkollave për parandalim dhe braktisje 

	
	Aktivitetet
	Treguesit
	Afati kohor
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Buxheti

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	1.3.1 
	Krijimi i grupeve punuese brenda EPRMB-së me bashkëpunim të ekspertëve të jashtëm 
	Vendimi për krijimin e grupeve punues.
Stimulimi i anëtarëve të EPBRM / ekspertët e jashtëm me kompensim 
	
	Gjithë kohës  
	Gjithë kohës  
	DKA
	MASH 
	6000 

	1.3.2
	Hartimi i planeve punuese të çdo grupi përmes delegimit të detyrave nëpër shkolla 
(krijimi i strukturës funksionale sektoriale – organogrami funksional) 

	Planet punuese të grupeve brenda EPRMB
	
	Shkurt
	
	DKA 
	
	0

	1.3.3
	Implementimi i planeve

	Raporti i Grupeve Punues për zbatimin e planeve
	
	Mars – Dhjetor 
	Mars – Dhjetor
	DKA
	MASH 
	0

	1.3.4 
	Rishikimi i ecurisë së punës

	Punëtoritë e mbajtura për vlerësim të punës, lista e pjesëmarrësve, foto dokumentimi, raporti. 
	
	Janar – Qershor  
	Janar-Qershor 
	DKA
	MASH 
	0

	Objektiva e përgjithshme 2. 
Parandalimi i braktisjes dhe kthimi i nxënësve braktisës përmes rrjetëzimit institucional (Ekipet, QPS, QMF, Policia, Komuniteti,  prindër, OJQ, Mediat, Sektori privat, rrjetet social)

	Objektiva specifike 2.1:  
Bashkëpunimi / koordinimi ndërmjet institucioneve dhe partnerëve për mbështetjen dhe lehtësimin e funksionalizimit të EPRBM-ve.

	Nr.
	Aktivitetet
	Treguesit
	Afati kohor
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Buxheti


	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	2.1.1
	Krijimi i marrëveshjeve ndërinstitucionale, me OJQ-të, komunitetin e prindërve etj
	Së paku 5 marrëveshje të nënshkruara 
	
	Janar – qershor 
	Janar – qershor 
	DKA
	OJQ 
QKMF 
QPS 
MASH 
	0

	2.1.2 
	Krijimi i planeve të përbashkëta për menaxhimin e rasteve sipas protokolleve në udhëzues 
	Plani i përbashkët i hartuar
	
	Janar – mars 
	Janar – mars 
	DKA
	OJQ 
QKMF 
QPS MASH 
	0

	2.1.3
	Zhvillimi i punëtorive ndërinstitucionale me qëllim të fuqizimit të ekipeve 
	Mbajtja e 5 punëtorive (30 pjesemarres x 20 Eur x 3 vite), lista e pjesëmarrësve, foto dokumentimi etj. 
	
	Mars / Prill / Maj 
	
	DKA
	OJQ 
MASHT
	9000

	2.1.4
	Takime të rregullta ndërmjet hisedarëve 
	Mbajtja e 5 takimeve koordinuese, lista e pjesëmarrësve, foto dokumentimi etj.


	Nëntor – dhjetor 
	Janar /Qershor / Dhjetor 
	Shkurt / Maj / Shtator 
	DKA
	DKA 
OJQ 
MASHT
	0

	2.1.5. 
	Pjesëmarrja në programet e trajnimit që mbulon aspektet kryesore të monitorimit, si vëzhgimi, raportimi, ndërhyrja dhe mbështetja 
	EPRBM të trajnuara, lista e pjesëmarrësve, moduli i trajnimit etj.
	
	Janar – Qershor 
	Janar – qershor 
	DKA
	OJQ 
	1000

	Objektiva specifike 2.2:   
Kapacitetet e ndërtuara brenda shkollave për parandalim për dukuritë negative.

	
	Aktivitetet
	Treguesit
	Afati kohor
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Buxheti

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	2.2.1

	Trajnim i ekipeve shkollore për mënyrën e qasjes ndaj nxënësve që kanë tendencë të braktisin shkollën si pasojë e dukurive. 
	70 trajnime të mbajtura në shkolla
	
	Tetor – dhjetor 
	Tetor – dhjetor 
	DKA
	OJQ 
MASH 
	0

	2.2.2
	Funksionalizimi i SPH duke trajnuar stafin përgjegjës mbi përdorimin dhe rëndësinë e përdorimit të tij.
	SPH i funksionalizuar; stafi i trajnuar 
	
	Mars – qershor 
	
	DKA
	OJQ 
MASH 
Shkolla 
	0

	2.2.3
	Ligjërata vetëdijesuese nga shërbimet profesionale në shkollë.
	70 ligjërata në 62 shkollat e komunës të realizuara, lista e pjesëmarrësve, foto dokumentimi etj.  
	
	Maj - qershor
	Maj – qershor 
	DKA
	OJQ 
MASH
Shkolla 
	0

	Objektiva specifike 2.3. 
Rritja e partneriteteve me komunitetin dhe OJQ-të.

	
	Aktivitetet
	Treguesit
	Afati kohor
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Buxheti

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	2.3.1.
	Fushata avokuese (ndërgjegjësim i popullsisë) mbi rëndësinë e regjistrimit në shkollë.
	20 takime të drejtpërdrejta të mbajtura më prindërit e lagjeve të lista e pjesëmarrësve, foto dokumentimi etj.  
	Tetor - dhjetor
	Maj - qershor
	Maj – qershor 
	DKA
	OJQ 
MASH 
	0

	2.3.2.
	Zhvillimi i projekteve ndërsektoriale të cilat ndikojnë në parandalim të braktisjes.
	Së paku 5 projekte ndër sektoriale të realizuara 
	
	Prill -Nëntor 
	Prill-Nëntor
	DKA
	OJQ 
MASH 
	0

	2.3.3
	Vendosja e marrëdhënieve në baza të rregullta me prindër (takime në shkollë, shtëpi).
	Raportet e punës së  EPRBM
	Tetor - dhjetor 
	Janar -Dhjetor 
	Janar -Dhjetor
	DKA
	OJQ 
MASH 
Shkollat 
	0

	2.3.4
	Bashkëpunim me OJQ-të në projekte kreative që ndërlidhen me rritjen e vijueshmërisë dhe kalueshmërisë në shkollë 




	5 marrëveshje të bashkëpunimit të nënshkruara 
	Shtator, tetor 
	Janar -Qershor 
	
	DKA
	OJQ,  MASHT
	0 

	Objektiva specifike 2.4. 
Përfshirja e bashkëmoshatarëve në nisma.

	
	Aktivitetet
	Treguesit
	Afati kohor
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Buxheti

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	
2.4.1.
	Hartimi i një plani të qartë që përfshinë qëllimet e programit, strukturën dhe rolet e bashkëmoshatarëve.
	Secila shkollë ka hartuar Planin
	Nëntor – dhjetor
	Mars – tetor 
	Mars – tetor 
	DKA
	OJQ 
MASH
Këshilli i nxënësve 
KDSh-të 
	0

	2.4.2 

	Mbështetja nga administrata ose menaxhmenti për të legjitimuar dhe mbështetur programin.
	Raporti i EPRBM, Raporti i shkollave
	Shtator dhjetor
	Shkurt – Dhjetor 
	Shkurt – Dhjetor 
	DKA
	OJQ 
MASH 
	0

	2.4.3. 
	Përcaktimi i kritereve për përzgjedhjen e bashkëmoshatarëve monitorues, duke përfshirë cilësi si integriteti, besueshmëria dhe aftësitë komunikuese.
	Publikohen, dokumentohet përcaktimi i kritereve të tilla.
	Dhjetor

	Janar 
	
	DKA
	OJQ,  MASHT
	0






Shtojca : 
Korniza përkatëse ligjore, dokumentet e politikave dhe referencat shtesë 
Ligjet 

· Kushtetuta e Kosovës, 
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=3702

· Ligji 04/L-032 për Arsimin parauniversitar në Kosovë, 16 shtator 2011,https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2770


· Ligji nr. 2003/12 për Qasjen në dokumente zyrtare, 6 nëntor 2003,https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2470

· Ligji nr. 03/L – 172 për Mbrojtjen e të dhënave personale, 31 Maj 2010, https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2676

· Ligji nr. 02/L-37 për Përdorimin e gjuhëve, 1 Mars 2007 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2440

Udhëzimet administrative 

· Udhëzimi administrativ 08/2018 për themelimin dhe fuqizimin e ekipeve për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mosregjistrimit në arsiminparauniversitar https://masht.rks-gov.net/udhezimi-adinistrativ-masht-nr-08-2018-per-themelimin-dhe-fuqizimin-e-ekipeve-parandalimdhe-kbmnapu/ 

· Udhëzimi administrativ nr. 9/2011 për mbledhjen dhe raportimin e të dhënave statistikore nga shkollat dhe institucionet parashkollore në arsimin parauniversitar duke përdorur sistemin për menaxhimin e informatave në arsim, 30 dhjetor 2012, https://masht.rks-gov.net/9-ua-per-mbledhjen-dhe-raportimin-e-te-dhenave-statestikore-nga-shkollat-dhe-institucionet-parashkollore-ne-arsimimin-parauniversitar-duke-perdorur-sistemin-per-menaxhimin-e-informative-ne/ 

·   U.A për transferin e nxënësve https://masht.rks-gov.net/16-ua-per-kalimin-e-nxenesit-te-shkolles-se-mesme-te-larte-prej-nje-profili-arsimor-ne-tjetrin-prej-nje-shkolle-ne-shkollen-tjeter-nr-16-2011-date-30-12-2011/ 

· UA. 08/2022 për dokumentacionin shkollor  të arsimit parauniversitar, https://masht.rks-gov.net/udhezim-administrativ-masht-nr-08-per-dokumentacionin-shkollor-ne-arsimin-parauniversitar /

· U.A 03/2012 Barasvlera dhe njohja e dokumenteve të arsimit parauniversitar të lëshuara jashtë Republikës së Kosovës https://masht.rks-gov.net/ua-barasvlera-dhe-njohja-e-dokumenteve-te-arsimit-parauniversitar-te-leshuara-jashte-republikes-se-kosoves-nr-03-2012-date-02-05-2012/ 

· U.A. 19/2015, Për sistemimin e nxënësve të cilët kanë migruar nga viti shkollor 2014/2015 https://masht.rks-gov.net/ua-masht-nr-19-2015-per-sisteminin-e-nxenesve-te-cilet-kane-migruar-nga-viti-shkollor-2014-2015/


· U.A. 1/2016, Përcaktimi i kushteve, kritereve dhe procedurave për organizimin e mësimit plotësues për nxënësit e riatdhesuar https://masht.rks-gov.net/ua-nr-01-2016-dt-12-01-2016-per-percaktimin-e-kushteve-kritereve-dhe-procedurave-per-organizimin-e-mesimit-plotesues-per-nxenesit-e-riatdhesuar-organizimi-dhe-planifikimi-i-procesit-arsimor-ne-ars/


· U.A 01/2014 për organizimin dhe planifikimin e AAP  https://masht.rks-gov.net/ua-masht-nr-01-2014-organizimi-dhe-planifikimi-i-procesit-arsimor-ne-arsimin-dhe-aftesimin-profesional/. 

· U.A 02/2014 Numri i nxënëse me module dhe kualifikime te AAP, resurset, infrastrukturadhe siguria e nxënësve https://masht.rks-gov.net/ua-masht-nr-02-2014-numri-i-nxenesve-me-module-dhe-kualifikime-te-aap-resurset-infrastruktura-shkollore-siguria-e-nxenesve/ 

· UA (MASHT) Nr. 06.2014 Kodi i mirësjelljes dhe masat disiplinore për nxënës të shkollave të mesme të larta https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=10128

· UA- MASHT Nr: 12/2014 Përjashtimet në moshë me rastin e regjistrimit në arsimin dhe aftësimin për të rritur https://masht.rks-gov.net/ua-masht-nr-12-2014-perjashtimet-ne-moshe-me-rastin-e-regjistrimit-ne-arsimin-dhe-aftesimin-per-te-rritur/ 
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